## Sheet1
Arbeidsplan 17.mai 2017 , 8.klasse
Denne samla oversikta gjeld både forarbeid og arbeid på 17.mai
Dersom det er nokon det ikkje passar for på det oppsette tidspunkt,
må de BYTA INNBYRDES.
Kvar enkelt har ansvar for at alle oppgåvene vert gjennomført.
Ansvar;
Innkjøp til kiosk ute og sal av mat/drikke inne |  | Matgruppa v/ Sandhya
FELLES DUGNAD 16.mai kl 17.00. Alle møter opp på nedsida av samfunnshuset!
Frakta frysarar, pølsekokarar, pengeskrin frå/til Moane |  | Matgruppa v/Leif Åge
Frakta bord/bossbøtter frå/til Moane og Heggmyrane |  | Pyntegruppa v/Per Ivar
Bord til grautsalg |  | Pyntegruppa v/Per Ivar
Setje opp partytelt |  | Pyntegruppa v/Per Ivar
Bord til kiosk |  | Pyntegruppa v/Per Ivar
Plakatar/prislister |  | Matgruppa v/ Elin
Setje opp scene, alarstol og amfi |  | Pyntegruppa v/Per Ivar
Setje opp bord/stolar inne |  | Pyntegruppa v/Per Ivar
Avstenging av rute for toget ned til festplassen |  | Pyntegruppa v/Per Ivar
Pynting ute og inne |  | Pyntegruppa v/Per Ivar
Mat og drikke for sal |  | Matgruppa v/ Sandhya
Fyrste kioskvakt startar kl 11.00, og salet startar kl 11.30
Den som står øverst på vaktlista og er utheva med feit skrift har ansvar på si vakt.
(det er eleven sitt namn som står oppført, men ein forelder skal og delta under vakta) (gjeld ikkje for leikar/konkurransar)
Når du ikkje har vakt på utsalsplassane, er du med i kjøkkengjengen som yter service til utsalgsplassane
Det er nødvendig å rydde rundt kiosk, koke kaffi, varme pølser etc. undervegs.
Alle bakar etter oppsett liste, evt. bytar innbyrdes om det ikkje høver.
Alle kjem med kaffikanne og kaker/bollar mellom kl 10.00 - 11.00 på 17.mai. Dette skal leverast i gymsalen.
Matgruppa møter 10.00 på 17.mai.
Elevane står i kiosken saman med ein vaksen på kvar stasjon. Foreldre har ansvar for trekking av kaffi og varming av pølser.
17.mai-vakter (mat og drikke):
Kiosk kl 11.00 - 13.00 | Grautsida (inne) kl 11.00 - 13.00 | Saft 11.00 - 13.00 | Kaffe og pølser 11.00 - 13.00
Ida (Ute) | Torkjel |  | Torkjel
Viktor (Ute) | Line-Kristine |  | Viktor
Hanna (Ute) | Helle Kristin |  | Hanna
Ole (Ute) | Celina
Malene (Inne, kakesida) | Andrea | Malene
Malin (Inne, kakesida)
Marta (Inne, kakesida)
Kiosk kl 13.00 - 15.00 | Grautsida (inne) kl 13.00 - 15.00 | Saft 13.00 - 15.00 | Kaffe og pølser 13.00 - 15.00
Kristine (Ute) | Martine |  | Martine
Magnus (Ute) | Mina Christine |  | Magnus
Kristian (Ute) | Markus |  | Kristian
Helene (Ute) | Line-Kristine
Håkon (Inne, kakesida) | Malene | Håkon
Oda (Inne, kakesida)
Viktor (Inne, kakesida)
Kiosk kl 15.00 - slutt | Grautsida (inne) kl 15.00 - slutt | Saft 15.00 - slutt | Kaffe og pølser 15.00 - slutt
Celina (Ute) | Torkjel |  | Torkjel
Malin (Ute) | Andrea |  | Malin
Helle Kristin (Inne, kakesida) |  | Helle Kristin
Ole (Inne, kakesida)
Baking og kaffe (ALLE tar med ei kanne kaffe)
Namn | Ta med
Malin | Platekake
Ida | Platekake
Mina | Glutenfritt
Martine | Platekake
Andrea | Platekake
Henrik | Platekake
Viktor | Platekake
Magnus | Platekake
Jøran | Mjølkefritt
Marta | 20 bollar
Håkon | Glutenfritt
Trym | 20 bollar
Torkjel | 20 bollar
Hanna | Muffins
Helene | Muffins
Celina | Muffins
Markus | 20 bollar
Frode | Muffins
Ole | Bollar
Oda | Bollar
Malene | Platekake
Helle Kristin | 20 bollar
Line-Kristine | Muffins
Kristine | Platekake
Kristoffer | Platekake
Kristian | 20 bollar
Sondre | 20 bollar
17.mai-vakter (rydding og vask underveis):
Rydding ute kl 11.00 - 13.00 | Rydding inne kl 11.00 - 13.00 | Toalett kl 11.00 - 13.00
Helene | Martine | Håkon
Håkon | Mina Christine
Rydding ute kl 13.00 - 15.00 | Rydding inne kl 13.00 - 15.00 | Toalett kl 13.00 - 15.00
Hanna | Ida | Marta
Marta | Malin
Rydding ute kl 15.00 - slutt | Rydding inne kl 15.00 - slutt | Toalett kl 15.00 - slutt
Kristoffer | Trym | Sondre
Jøran | Frode
17.mai-vakter (program):
Leikar/Konkurransar | Vakt 1: Kl 12.30 - 13.30 | Vakt 2: Kl 13.30 - 14.30
Potetbinge (Ansvarleg: Elisabeth T) | Frode | Kristoffer |  | Programgruppa:
Putekrig (Ansvarleg: Stein Helge) | Kristoffer | Frode |  | Katrin (leiar)
Melkespannkasting (Ansvarleg: Katrin) | Henrik | Jøran |  | Hermund
Sekkeløp (Ansvarleg: Marita) | Jøran | Sondre |  | Wenche S
Erteposekasting (Ansvarleg: Wenche S) | Sondre | Trym |  | Lise
Potetløp (Ansvarleg: Lise/Kjell Olav) | Trym | Henrik |  | Elisabeth T.
Siv Anita
Marita
Programgruppa:
7 personer til å bære plakat foran hver klasse i toget: |  |  |  | Matgruppa:
Program Omsorgssenteret: |  |  |  | Sandhya (leiar)
Organisere oppsett av toget (Omsorgsenteret og Kyrkja): |  |  |  | Gunn Marit
Bautaarrangement: |  |  |  | Jan
Flaggborg: | 10.klasse |  |  | Tone Helen
Skulefana: |  |  |  | Elin/Jan Kenneth
Faner: |  |  |  | Janniche/Leif Åge
Programleiar: | Ivar |  |  | Marit
Lyd: | Ludvig |  |  | Astrid
Dommarar i toget: | (2+2 fra programgruppa) |  |  | Linda
Fotballkamp Ca. 15.00 | Dommer: Pål I |  |  | Hans Martin
Pyntegruppa:
Per Ivar (leiar)
Hans Harald/Karita
Wenche/Erling
Når 17.mai-arrangementet er over, skal alle elevar og foreldre delta i ryddinga. |  |  |  | Kent Ove
Jan Morten
Audhild/Kjetil
Overskotet frå salet vert sett inn på klassekontoen, og skal nyttast til Polentur! |  |  |  | Torgeir
Hilde
Vi ynskjer alle ei fin 17.mai! |  |  |  | Aud Jorunn
Jonny
Prisliste; |  |  |  | Frank
Pølse m/brød/lomper | 30 |  |  | Anita
Brus | 30
Kaffi | 10
Kake | 10
Kroneis (jordbær og sjokolade) | 30
Båtis | 30
Friskis | 20
Isabella | 10
Friskis liten | 10
Rømmegraut, spekemat, plommesuppe, saft og flatbrød | 100